ACO CHAT

短剧平台开发方案与合作说明

面向 ACO Chat 的短剧内容扩展与广告变现能力建设

| 项目版本 | 短剧平台交付 |
| --- | --- |
| 开发范围 | Flutter 客户端 + API 服务 + 内容采集适配器 + 广告接入预留 |
| 交付周期 | 计划 30 个工作日，具体以素材、广告账户和接口资料到位时间为准 |
| 合作方式 | 合作范围以本方案为准，商务条款另行确定 |
| 适用目标 | 优先建立内容消费、广告展示、数据回传及运营管理闭环 |

本方案以短剧内容消费与广告变现闭环为建设目标，在复用现有钱包、社交和直播基础能力的前提下，优先完成可运营、可扩展的模块建设，并为后续基于实际数据开展产品优化提供依据。

本方案覆盖短剧内容消费与广告变现的完整业务闭环，交付内容包括内容采集、分集播放、播放记录、广告位、广告事件埋点、运营接口及项目文档，不限于短剧列表页面的开发。

# 一 项目目标与建设原则

建设目标是在 ACO Chat 内形成可独立运营的短剧内容入口。用户可完成短剧浏览、详情查看、集数选择、视频播放及续播；系统在不影响核心使用体验的前提下提供激励视频、插屏或原生广告展示能力。运营方可进行内容维护、排序调整及基础播放与广告数据查看。

建设原则

基于现有 Flutter 工程、账号体系及视频播放能力进行复用，降低重复建设成本。

优先完成内容消费与广告变现闭环，并根据上线后的实际数据评估推荐、会员及付费解锁等功能的扩展。

采集服务采用来源白名单及可替换适配器，支持接入授权 API、甲方提供的数据源或依法可采集的公开内容。

广告联盟采用统一的广告位抽象层和事件层，以支持后续更换 AdMob、MAX、LevelPlay 或 Web3 广告方时保持业务页面稳定。

不对广告收益作出未经验证的承诺，收益核算以广告平台后台实际 eCPM、填充率及结算报告为准。

# 二 交付范围

| 模块 | 交付内容 | 甲方可见价值 |
| --- | --- | --- |
| 短剧首页 | 推荐位、分类、短剧卡片、封面、集数、更新状态、搜索入口 | 形成稳定的内容运营入口，满足正式运营需求 |
| 短剧详情 | 简介、演员/标签、集数列表、收藏、历史记录、继续播放 | 支持用户快速进入内容并提升回访效率 |
| 分集播放 | 视频播放、切集、播放进度、播放失败重试、竖屏配置 | 将现有视频播放能力应用于连续短剧消费场景 |
| 内容接口 | 剧集、分集、封面、视频地址、排序、上下架、分类和标签 | 支持内容替换与扩展，避免将业务数据固化于客户端 |
| 采集适配器 | 白名单来源、字段映射、去重、封面处理、入库草稿、失败重试 | 降低人工录入成本，支持后续扩展更多内容来源 |
| 广告接入 | 主流联盟广告位抽象、激励/插屏/原生位、Web3 原生位预留 | 支持广告方切换，并形成广告收益数据沉淀 |
| 数据与交付 | 播放与广告事件、基础日志、接口说明、部署说明、验收清单 | 后续运营和扩展有数据和文档依据 |

# 三 客户端功能设计

## 3.1 入口与首页

在现有“探索”体系内新增短剧入口，原则上不调整底部主导航，以降低对既有功能的影响及回归测试风险。

首页设置顶部推荐、分类筛选、最近观看、热门短剧及短剧卡片等内容区域。

短剧卡片至少展示封面、标题、更新集数、内容标签及观看状态。

## 3.2 详情与播放

详情页展示封面、标题、简介、标签、更新信息、收藏操作入口及分集列表。

播放页支持自动续播、上一集/下一集切换、集数选择、加载状态展示、错误重试及退出后恢复播放。

本次交付范围限定为竖屏场景，不包含横屏适配、复杂直播互动、弹幕及 DRM 定制。

## 3.3 用户行为

系统记录最近播放剧集、播放进度、收藏状态及最后观看时间，形成可查询和续播的历史记录。

支持收藏及取消收藏操作；未登录用户的历史记录保存在本地，登录后按照账号进行同步，具体以现有账号接口能力为准。

# 四 服务端与运营能力

服务端基于现有 API 项目扩展短剧领域模型及接口，客户端统一消费接口返回的数据。后续如需替换内容源、增加后台页面或迁移视频存储，可在不重写 App 业务页面的前提下完成扩展。

| 数据对象 | 基础字段 | 本次用途 |
| --- | --- | --- |
| Drama | 标题、封面、简介、分类、标签、状态、排序、来源 | 管理一部短剧的基本信息 |
| Episode | 剧集编号、标题、视频地址、时长、封面、状态 | 支持分集播放和集数列表 |
| Playback | 用户、短剧、分集、进度、最后观看时间 | 用于续播和最近观看功能 |
| Favorite | 用户、短剧、创建时间 | 收藏功能 |
| AdConfig | 广告位、平台、地区、开关、频控、版本 | 支持在不发版的情况下调整广告策略 |
| Event | 事件名、用户、剧集、广告位、平台、时间、扩展字段 | 播放漏斗与广告收益分析 |

## 4.1 基础运营接口

支持短剧及分集的新增、编辑、上下架、排序和分类管理。

视频地址和封面地址支持外部对象存储或甲方现有 CDN。

支持按照来源、状态、更新时间及标签进行查询，为后续运营后台建设提供接口基础。

为后台管理界面预留稳定接口；当前可通过接口文档、JSON 导入或简易运营页面完成内容维护。

# 五 内容采集与爬虫方案

采集模块用于将内容查找、字段整理及数据上传等人工操作转化为可复用的入库流程。本方案不包含绕过登录、验证码、反爬机制、付费墙或版权限制的采集能力，也不承诺抓取任意第三方平台的视频文件。实际接入须以甲方拥有合法授权或来源方明确允许采集为前提。

| 能力 | 交付方式 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 来源适配 | 为 1 个指定来源提供字段解析和映射适配器 | 需要甲方提供合法来源、样例页面或 API 文档 |
| 字段抽取 | 标题、封面、简介、分类、标签、集数、视频地址等 | 字段以来源实际可提供内容为准 |
| 去重入库 | 按来源 ID、标题和集数进行去重，生成草稿记录 | 不覆盖已人工修改的正式内容 |
| 任务执行 | 手动触发或定时任务、失败重试、错误日志 | 本次不包含大规模分布式爬虫集群 |
| 人工审核 | 采集结果先入草稿，再由运营确认后发布 | 未经审核的内容不自动发布 |

建议采用以下数据链路：来源白名单 → 采集任务 → 字段标准化 → 去重 → 草稿库 → 人工审核 → 正式内容 → App 展示。

# 六 广告联盟与 Web3 广告接入

本次采用统一的广告位抽象层，避免将广告 SDK 调用分散在短剧业务页面中。该方式支持优先接入甲方现有广告账户，并依据后台实际数据调整广告方、投放地区、频控策略及展示位置。

| 广告位 | 触发时机 | 建议用途 | 交付内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激励视频 | 用户主动点击解锁或获得额外内容 | 短剧解锁、免等待、额外权益 | 广告位接口、回调、完成事件、失败兜底 |
| 插屏 | 自然集间或退出节点 | 在控制用户干扰的前提下增加有效展示 | 频控、展示/关闭事件、地区开关 |
| 原生广告 | 首页列表、详情页、探索流 | 主流联盟或 Web3 品牌卡片 | 统一卡片协议、点击和曝光事件 |
| Web3 品牌位 | 探索页或短剧详情页固定位置 | 钱包、链、基础设施、Web3 工具品牌 | 设置独立的广告配置及素材位，不与激励奖励机制关联 |

平台接入策略如下：本次交付包含 1 个主广告聚合方案的 SDK 接入，并预留多个广告源配置位；Web3 广告采用独立原生广告位或甲方提供的广告接口。不同平台的实际 eCPM、填充率及结算状态以广告方后台数据为准，本项目不对固定收益作出承诺。

合规要求：激励广告不得以加密货币作为奖励，且不得诱导用户点击广告；Web3 广告的投放主体、目标地区、素材及落地页须由甲方完成合规确认。

# 七 数据埋点与收益核算

| 事件 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| drama_impression | 剧 ID、位置、来源、用户、时间 | 统计内容曝光 |
| episode_start | 剧 ID、集数、播放方式 | 统计播放转化 |
| episode_complete | 剧 ID、集数、播放时长 | 统计完播率 |
| ad_request | 广告位、平台、地区、设备 | 计算请求量和填充率 |
| ad_show | 广告位、广告源、平台、国家 | 统计有效展示 |
| ad_complete | 广告位、广告类型、剧集 | 统计激励完成率 |
| ad_revenue | 广告源、eCPM、收入、币种 | 对接 ILR 或后台收益数据 |

收益核算以广告平台真实报告为依据：收入 = 有效展示量 ÷ 1000 × 实际发布者 eCPM。DAU 仅作为用户规模指标，不可直接替代有效展示量及 eCPM。

## 7.1 具体广告方的官方计算口径

| 广告方 | 官方可取数据 | 计算方式 | 不做的承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google AdMob | AdMob 报告中的展示量、预估收入、eCPM；可用 Impression Level Revenue 做单次展示收益核对 | 按报告周期汇总预估收入；如需换算：收入 = 有效展示量 ÷ 1000 × 发布者实际 eCPM | 不使用网上所谓固定国家 eCPM 作为报价依据 |
| AppLovin MAX | Revenue Reporting API 返回广告收入、展示量、国家、广告单元和广告源等维度 | 按日期、国家、广告位和广告源汇总 API 返回的 estimated revenue；用后台结果回填 ad_revenue | 不把 DAU 直接乘一个假定单价 |
| Unity LevelPlay | Performance Reports 提供广告收入、eCPM、展示量、填充率等性能字段 | 按广告位/国家/广告源读取报告；收入优先取报告收入，eCPM 只用于校验和拆分 | 不承诺平台审核前或低填充阶段的收益 |
| Web3：Cointraffic / Coinzilla / Bitmedia | 以发布者后台、订单合同、付款条款和实际展示/点击记录为准；不同广告主、地区和形式可能不同 | 按合同约定的 CPM、CPC 或固定包月结算；系统记录展示、点击、周期和币种，依据实际到账情况进行核对 | 不把 Web3 广告 FAQ 或案例中的单价当成甲方必得收入 |

结论：公开官方资料可用于确认各平台支持的报表字段及结算口径，但通常不会针对所有应用、国家及广告位提供统一适用的固定 eCPM。项目交付内容包括可切换的广告源、有效展示记录及收益对账数据链路；上线后以甲方广告平台后台实际报表作为收益核算依据。

# 八 技术实现与交付物

| 交付项 | 内容 | 交付形式 |
| --- | --- | --- |
| Flutter 客户端 | 入口、首页、详情、分集、播放、收藏、历史、广告位 | 合并到现有 Flutter 工程 |
| API 服务 | 短剧、分集、播放记录、收藏、广告配置、事件接口 | Go API 代码和数据库迁移 |
| 采集服务 | 来源适配、解析、去重、草稿、任务日志 | 可运行脚本或服务及配置样例 |
| 广告接入层 | 主广告聚合方案 SDK、广告位封装、回调、频控及 Web3 原生位 | 客户端模块和接入说明 |
| 测试与部署 | 接口测试、核心流程测试、构建验证、部署说明 | 测试记录和发布包说明 |
| 项目文档 | 接口字段、配置项、广告位说明、运营流程、验收清单 | Markdown 或 Word 文档 |

# 九 计划周期

| 阶段 | 时间 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认与数据结构 | 第 1～3 个工作日 | 字段、页面流程、广告位、来源样例确认 |
| 客户端短剧模块 | 第 4～10 个工作日 | 首页、详情、播放、历史和收藏 |
| 服务端与采集适配 | 第 8～18 个工作日 | API、数据表、采集任务、草稿入库 |
| 广告与埋点 | 第 15～22 个工作日 | 主广告方案、Web3 原生位、收益事件 |
| 联调验收与交付 | 第 23～30 个工作日 | 修复问题、构建验证、文档和部署说明 |

周期前提：甲方应在项目启动前提供广告平台账号、包名/Bundle ID、合法内容来源、测试视频、封面素材及部署环境信息。第三方审核、广告账户审批、应用商店审核及素材版权确认等事项不计入开发工期。

# 十 工作包构成

本项目按照上述开发范围整体交付，商务条款及付款节点另行确认。以下拆分用于说明各工作包对应的具体产出。

| 工作包 | 交付状态 | 对应成果 |
| --- | --- | --- |
| 产品流程与数据设计 | 包含 | 页面流程、数据模型、广告位和事件方案 |
| Flutter 短剧端 | 包含 | 首页、详情、播放、分集、历史、收藏 |
| Go API 与内容接口 | 包含 | 短剧/分集/播放记录/收藏/广告配置接口 |
| 采集适配与入库流程 | 包含 | 1 个合法来源适配、解析、去重、草稿入库 |
| 广告接入与数据埋点 | 包含 | 1 个主广告方案、Web3 原生位、收益事件 |
| 测试、部署与文档 | 包含 | 构建验证、接口说明、部署和验收文档 |
| 项目交付 | 包含 | 短剧内容消费与广告变现闭环 |

# 十一 验收标准

验收时，用户应能够从现有 App 进入短剧模块，浏览短剧列表并打开详情页。

用户应能够选择分集播放；播放失败时应提供重试或错误提示，退出后可通过历史记录继续观看。

用户应能够收藏或取消收藏短剧，并在历史记录中查看最近播放剧集、播放进度及继续观看入口；运营方应能够通过接口或简易运营流程完成短剧及分集的新增、编辑、排序和上下架。

采集任务应能够对指定合法来源完成字段解析、去重及草稿写入；对于格式不符合要求的任务，应生成错误日志。

广告位应能够完成请求、展示、关闭及回调；广告事件应能够写入服务端或统一分析入口。

Android 和 iOS 核心页面应完成构建验证，且现有钱包、社交及直播主流程不受影响。

项目交付物应包括源代码、数据库迁移文件、配置说明、接口文档及验收记录。

# 十二 不包含内容与后续增值方向

为保证项目按计划交付，以下内容不纳入本次范围，但相关接口将预留扩展能力。

| 不包含项 | 原因 | 后续可扩展方向 |
| --- | --- | --- |
| 短剧版权与采购 | 需要甲方确认内容授权和商业合作 | 接入正版版权库、分账或内容合作 |
| 视频转码、CDN、DRM | 属于独立的视频基础设施成本 | 接入对象存储、转码队列、鉴权和防盗链 |
| 无限量爬虫与反爬绕过 | 存在合规、稳定性和维护成本 | 增加授权来源、API 采集或商务数据源 |
| 完整 CMS 管理后台 | 当前通过接口或简易运营流程完成内容维护 | 后续可扩展为 Web CMS、批量导入及审核工作流 |
| 固定广告收益保证 | eCPM、填充率和结算由广告平台决定 | 接入更多需求源，按后台数据做收益优化 |
| 会员、付费解锁、分账 | 涉及支付、税务和内容结算规则 | 后续可扩展订阅、钱包支付及广告免看权益 |
| 推荐算法与个性化 feed | 需要积累播放和留存数据 | 基于完播、收藏、跳出及用户标签持续优化推荐策略 |

# 十三 甲方需要提供的资料

甲方应提供短剧内容来源、授权说明或测试数据。

甲方应提供至少 3 部测试短剧，以及每部 3～5 集的视频地址、封面和基础文案。

甲方应提供 Android 包名、iOS Bundle ID、广告平台账号或测试广告单元 ID。

如涉及 Web3 广告，甲方应提供广告合作方、品牌素材、落地页及投放地区信息。

甲方应提供测试设备、部署环境、对象存储/CDN 配置及发布账号权限。

# 十四 结论

在本次方案范围内，甲方将获得具备上线运行、内容导入、连续播放、广告接入、数据记录及后续扩展能力的短剧平台，而非仅用于展示的静态页面。

项目完成后，评价重点应为实际形成的短剧 DAU、播放时长、完播率、广告展示量、填充率及实际 eCPM，而非预先承诺固定的广告收益。上述数据形成后，可为后续扩大短剧内容、接入更多广告方或增加会员及付费解锁功能提供决策依据。

# 附录一 官方平台资料边界

以下资料用于说明广告平台的官方数据能力和结算口径，不代表 ACO Chat 已获得平台批准，也不构成固定收益承诺。

Google AdMob eCPM Trends：https://support.google.com/admob/answer/14660616

Google AdMob Impression Level Revenue：https://support.google.com/admob/answer/11322405

Google AdMob Price Transparency：https://support.google.com/admob/answer/13651366

AppLovin MAX Revenue Reporting API：https://developers.applovin.com/en/max/reporting-apis/revenue-reporting-api/

Unity LevelPlay Performance Reports：https://docs.unity.com/grow/levelplay/platform/measurement/performance-reports

Unity Ads Reporting：https://docs.unity.com/grow/dashboard/reporting/unity-ads-reporting

Cointraffic CPM Guidance：https://faq.cointraffic.com/en/articles/2707032-how-much-does-crypto-advertising-on-cointraffic-cost

Cointraffic Publisher Terms：https://cointraffic.com/legal/terms-for-publisher/

Coinzilla Publisher FAQ：https://coinzilla.com/faq-publishers/

Bitmedia Publisher FAQ：https://bitmedia.io/faq/publishers

# 附录二 项目完成后的后续建议

| 方向 | 后续价值 |
| --- | --- |
| Web CMS 内容后台 | 运营人员可批量导入、审核、排序、下架内容 |
| 多来源授权采集 | 降低单一来源风险，提高内容更新效率 |
| 广告收益优化 | 按国家、平台、广告源、广告位和频控做 A/B 测试 |
| 会员与付费解锁 | 从单一广告收入扩展到订阅、钱包支付和分账 |
| 推荐与增长 | 基于完播、收藏、回访和分享优化内容分发 |